

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -

ПАВЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МИЛОСЛАВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 июля 2021 г. п. совхоза «Большевик» № 71

**О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования Павловское сельское поселение «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования – Павловское сельское поселение Милославского муниципального района Рязанской области» утвержденную постановлением администрации муниципального образования - Павловское сельское поселение Милославского муниципального района Рязанской области от 06.03.2019 № 13** (с изменениями и дополнениями от 16.04.2019 № 23 , от 14.11.2019 № 87,от 29.11.2019 №98, от 10.02.2020 №13, от 06.11.2020 г. № 81, от 19.03.2021 г. №34)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования – Павловское сельское поселение Милославского муниципального района Рязанской области и в целях совершенствования программно-целевого планирования, администрация муниципального образования – Павловское сельское поселение Милославского муниципального района Рязанской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.В муниципальную программу муниципального образования – Павловское сельское поселение Милославского муниципального района Рязанской области «Жилищно-коммунальноехозяйствомуниципального образования – Павловское сельское поселение Милославского муниципального района Рязанской области» утвержденную постановлением администрации муниципального образования - Павловское сельское поселение Милославского муниципального района Рязанской области от 06.03.2019 № 13 (с изменениями и дополнениями от 16.04.2019 № 23 , от 14.11.2019 № 87, от 29.11.2019 №98, от 10.02.2020 №13, 06.11.2020 г. № 34, 19.03.2021 г. 34) внести следующие изменения:

1.1. Строку «Объём и источник финансирования Программы», паспорта Программы изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объёмы и источник финансирования | Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства местного и областного бюджета, общий объем финансирования программы на 2017 - 2023 годы – 4 148 740,03 руб. том числе:  2017 год – 677 500,00 руб.  2018 год – 1 468 283,00 руб.  2019 год – 330 165,14 руб.  2020 год – 504 791,89 руб.  2021 год – 678 600,00 руб.  2022 год – 258 100,00 руб.  2023 год – 231 300,00 руб. |

1.2. Часть 4. «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:

«Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального образования – Павловского сельского поселения Милославского муниципального района Рязанской области и областного бюджета.

Объемы финансирования программы из бюджета муниципального образования и областного бюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению.

Общий объем финансирования программы на 2017 – 2023 годы - 4 148 740,03 руб. том числе:

2017 год – 677 500,00 руб.

2018 год – 1 468 283,00 руб.

2019 год – 330 165,14 руб.

2020 год – 504 791,89 руб.

2021 год – 678 600,00 руб.

2022 год – 258 100,00 руб.

2023 год – 231 300,00 руб.».

1.3.Часть 5. «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложения № 1.

1.4.Часть 6. «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы и их значения» изложить в новой редакции согласно приложения № 2.

2.Настоящее Постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в Бюллетени Павловского сельского поселения и на официальной сайте администрации в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации

муниципального образования -

Павловское сельское поселение

Милославского муниципального района

Рязанской области Л.В. Галицкая

Приложение № 1 к Постановлению администрации

МО – Павловское сельское поселение Милославского

Муниципального района Рязанской области от

22.07.2021 г. № 71

**5. Система программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач | | Главные распорядители | | Исполнители | Источник финансирования | Объемы финансирования, руб. | | | | | | | | | Ожидаемый результат |
| всего | в том числе по годам | | | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 |
|  | | Задача 1. Развитие коммунального хозяйства | | | | | | | | | | | | |  | |
| 1.1 | Реконструкция и ремонт водопроводных сетей пос.с-за Большевик | | Администрация муниципального образования – Павловское сельское поселение Милославского муниципального района | | Администрация муниципального образования – Павловское сельское поселение Милославского муниципального района |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | Обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды |
| 1.2 | Строительство шахтных колодцев | | Местный бюджет | 32 670,00 | 7 670,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 000 | Повышение и улучшение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг |
| Областной бюджет | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Отдельные мероприятия в области коммунального хозяйства | | Местный бюджет | 225 500,00 | 225 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Газификация | | Местный бюджет | 3 457,20 | 0,00 | 3 457,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 342 262,57 | 0,00 | 342 262,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 379 863,23 | 0,00 | 379 863,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Прочие расходы | |  | |  | Местный бюджет | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | Повышение эффективности реализации полномочий в решении вопросов местного значения |
| Задача 2. Содержание муниципального жилого фонда | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт муниципального жилого фонда | | Администрация муниципального образования – Павловское сельское поселение Милославского муниципального района | Администрация муниципального образования – Павловское сельское поселение Милославского муниципального района | | Местный бюджет | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10000,00 | 10000,00 | Создание благоприятных условий для обеспечения жизни населения |
| 2.2 | Взносы в фонд капитального ремонта | | 254 855,75 | 19 300,00 | 27 500,00 | 40 588,99 | 37 466,76 | 50 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Задача 3. Обеспечение благоустройства территории | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 3.1 | Уличное освещение, оплата за эл. энергию | | Администрация муниципального образования – Павловское сельское поселение Милославского муниципального района | Администрация муниципального образования – Павловское сельское поселение Милославского муниципального района | | Местный бюджет | 1 060 653,87 | 118 000,00 | 107 900,00 | 126 832,90 | 155 420,97 | | 223 100,00 | 173 100,00 | 156 300,00 | Повышение уровня благоустройства территории |
| 3.2 | Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения, в том числе направленных на замену светильников уличного освещения на энергоэффективные  Приобретение фонарей | | 162 032,86  9 100,00 | 0,00 | 25 000,00  9 100,00 | 13 632,60 | 47 900,26 | | 75 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Приобретение контейнеров для сбора ТБО | |  |  | |  | 370 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | Снижение отрицательного воздействия на окружающую среду |
| 3.4 | Строительство контейнерных площадок | | 17 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 855,00 | | 0,00 | 0,000 | 0,00 | Повышение уровня благоустройства территории |
| 3.5 | Содержание и ремонт памятников | | 50 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | Содержание мест захоронения | | 97 418,00 | 0,00 | 0,00 | 47 812,40 | 24 605,60 | | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 | Проведение комплекса мер по прочему благоустройству территории | | 763 071,55 | 207 030,00 | 173 200,00 | 101 298,25 | 111 534,30 | | 110 000,00 | 35 000,00 | 25 000,00 |
| 3.8 | Ликвидация несанкционированных свалок | |  |  | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9 | Оборудование детской и спортивной площадок | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10 | Приобретение и монтаж детских игровых площадок | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| ВСЕГО: | | | | | | | 4 148 740,03 | 677 500,00 | 1 468 283,00 | 330 165,14 | 504 791,89 | | 678 600,00 | 258 100,00 | 231 300,00 |  |

Приложение № 2 к Постановлению администрации

МО – Павловское сельское поселение Милославского

Муниципального района Рязанской области от

22.07.2021 г. № 71

**6. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы и их значения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы 2016 г. | Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации | | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Коммунальное хозяйство | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Ремонт водонапорных башен | шт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Количество реконструируемых и отремонтированных водопроводных сетей | п.м. |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Количество построенных шахтных колодцев  Проект | шт. |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Количество отремонтированных колодцев | шт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Установка коллективного (общедомового) прибора учёта холодной воды | шт. |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Газификация с.Боршевое | км |  | 0 | 1,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Газификация здания администрации п. с-за «Большевик» | шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Содержание муниципального жилого фонда | | | | | | | | | |  |
| 2.1 | Ремонт муниципального жилого фонда | кв.м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Обеспечение благоустройства территории | | | | | | | | | |  |
| 3.1 | Уличное освещение (монтаж светильников) | ед. |  | 20 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 3.2 | Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения, в том числе направленных на замену светильников уличного освещения на энергоэффективные. | ед. |  | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Количество приобретенных контейнеров | шт. |  | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 3.4 | Строительство контейнерных площадок | шт. |  | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | Содержание и ремонт памятников | ед. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3.6 | Содержание мест захоронения | ед. |  | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 3.7 | Оборудование детской и спортивной площадок | ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8 | Приобретение,  монтаж детских игровых площадок | ед. |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования-

Павловское сельское поселение

Милославского муниципального района

Рязанской области

от 06.03.2019 г. № 13

**Муниципальная программа**

**«Жилищно–коммунальное хозяйство муниципального образования –**

**Павловское сельское поселение»**

**(**с изменениями и дополнениями от 16.04.2019 № 23, от 14.11.2019 № 87, от 29.11.2019 №98, от 10.02.2020 №13, от 06.11.2020 г. № 81, от 19.03.2021 г. №34)

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  Программы | «Жилищно–коммунальное хозяйство муниципального образования - Павловское сельское поселение» |
| Заказчик  Программы | Администрация муниципального образования – Павловское сельское поселение Милославского муниципальный район Рязанской области |
| Разработчик  Программы | Администрация муниципального образования – Павловское сельское поселение Милославского муниципальный район Рязанской области |
| Основание для разработки Программы | * Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; * Программа Рязанской области "Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015 - 2020 годы"   - Устав Павловского сельского поселения Милославского муниципального района Рязанской области |
| Исполнители  Программы | Администрация муниципального образования – Павловское сельское поселение Милославского муниципальный район Рязанской области |
| Цель и задачи | Цель программы: обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества жизни населения.  Задачи программы:   * Комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения; * Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению; * Содержание муниципального жилого фонда; * Создание на территории поселения экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном секторе; * Снижение отрицательного воздействия на окружающую среду; * Оформление технической документации и право муниципальной собственности на объекты недвижимости, энерго-, тепло-, газоснабжения, передача объектов в установленном законом порядке специализированным организациям в целях эффективной их эксплуатации по целевому назначению. |
| Целевые индикаторы и показатели | * Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов; * доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов; * процент привлечения организаций к работам по благоустройству; * доля благоустроенных мест захоронений (кладбищ) от общего количества кладбищ в поселении; * доля объектов благоустройства, находящихся в ухоженном состоянии (памятников, детских площадок, урн, лавочек и др.) от общего количества объектов в данной сфере; * количество убранных свалочных очагов на территории сельского поселения; |
| Сроки и этапы  реализации | 2017 - 2023 годы |
| Перечень основных мероприятий | Уличное освещение  Содержание памятников и мест захоронения  Замена ламп уличного освещения ДРЛ – 250 на ДНаТ – 150  Ремонт муниципального жилого фонда  Строительство контейнерных площадок  Проведение комплекса мер по прочему благоустройству территории  Газификация |
| Объёмы и источник финансирования | Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства местного и областного бюджета, общий объем финансирования программы на 2017 - 2023 годы – 4 148 740,03 руб. том числе:  2017 год – 677 500,00 руб.  2018 год – 1 468 283,00 руб.  2019 год – 330 165,14 руб.  2020 год – 504 791,89 руб.  2021 год – 678 600,00 руб.  2022 год – 258 100,00 руб.  2023 год – 231 300,00 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | * повышение уровня благоустройства территории; * обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды; * обеспечение полноты постановки на гос.учет регистрации права собственности. |

**1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом**

Жилищно-коммунальное хозяйство (далее - ЖКХ) является одной из основных социально-экономических отраслей муниципального образования – Павловское сельское поселение Милославского муниципального района Рязанской области. Расходы на ее развитие и содержание составляют от 5 до 10% бюджета поселения.

Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования представлено следующими организациями коммунального комплекса:

* Муниципальное казённое предприятие «ЖКХ Милославское» - предоставляет коммунальные услуги водоснабжения, водоотведения, услуги по вывозу твердых коммунальных отходов;
* Милославский «РРЭС» ПО «Скопинские электрические сети» ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» филиал «Рязаньэнерго» - услуги электроснабжения поселения;

- Филиал ОАО «Газпром газораспределение Рязанской области» в г. Скопине Милославский участок - услуги газоснабжения на территории поселения.

**1.1. Жилой фонд**

На территории Павловского сельского поселения имеется 782 дома общей площадью 42,1 тыс. кв. метров, в том числе:

* многоквартирных жилых домов - 2 ед.,
* жилые дома блокированной застройки – 42 ед.
* индивидуальных жилых домов – 738 ед.

**1.2. Водоснабжение и водоотведение**

Снабжение холодной водой на территории муниципального образования осуществляет муниципальное казённое предприятие «ЖКХ Милославское».

В поселении функционирует 3 артезианских скважин и водонапорных башен.

Основным источником питьевого водоснабжения на территории поселения являются подземные источники.

Сети водоснабжения Павловского сельского поселения характеризуется высоким (около 80 процентов) износом основных фондов. Темпы замены изношенных водопроводных сетей остаются на низком уровне, которые не позволяют существенно сократить потери воды.

Бытовые сточные воды независимо от формы собственности и жилой застройки, имеющих внутреннюю систему канализации, отводятся в выгребные ямы. Очистные сооружения и канализационные сети отсутствуют.

**1.3. Теплоснабжение**

Значительное количество тепловой энергии для отопления населения получено от индивидуальных источников (АОГВ и печи).

Основной вид топлива – природный газ, каменный уголь.

**1.4. Электроснабжение**

Система электроснабжения имеет разветвленную сеть, обеспечивающую электроэнергией организации и население поселения. Электроснабжением территорию поселения обеспечивает - Милославский «РРЭС» ПО «Скопинские электрические сети» ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» филиал «Рязаньэнерго».

**1.5. Вывоз твердых бытовых отходов**

Коммунальные услуги по вывозу твердых коммунальных отходов в Павловском сельском поселении предоставляет ООО «Эко-Пронск».

Одним из факторов, оказывающих отрицательное влияние на поддержание и восстановление благоприятного санитарного и экологического состояния территорий населенных пунктов, является неудовлетворительная организация работы в сфере обращения с отходами потребления.

Дополнительную проблему составляют несанкционированные свалки, которые стихийно образуются на территориях населенных пунктов и требуют значительных бюджетных средств на их ликвидацию.

В настоящее время в ЖКХ поселения имеется ряд серьезных технико-экономических проблем, без решения которых невозможно его эффективное функционирование, гарантированное обеспечение потребителей всеми видами жилищно-коммунальных услуг.

Основными из них являются:

* высокий износ объектов инженерной инфраструктуры поселения;
* недостаточный для привлечения инвестиций уровень экономической эффективности предприятий, оказывающих коммунальные услуги.

Учитывая низкую инвестиционную привлекательность отрасли, а также в связи с высокой затратностью мероприятий, связанных с модернизацией объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и наружного освещения, решение задач, связанных с ликвидацией сверхнормативного износа основных фондов, обеспечением населения качественными жилищно-коммунальными услугами необходимо осуществлять с использованием программно-целевого метода.

**2. Цель и задачи** **Программы**

**Цели программы:** обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества жизни населения.

**Задачи программы:**

- Комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения;

- Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению;

- Создание на территории поселения экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном секторе;

- Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности;

- Оформление технической документации и право муниципальной собственности на объекты недвижимости, энерго-, тепло-, газоснабжения, передача объектов в установленном законом порядке специализированным организациям в целях эффективной их эксплуатации по целевому назначению.

**3.Сроки и этапы реализации Программы**

Программа будет реализована в течение 2017—2023 годов. Отдельные мероприятия носят краткосрочный характер и будут реализованы в течение конкретного временного периода. Значительная часть мероприятий носит системный и переходящий характер и будет реализовываться в течение всего срока действия Программы. Достижение показателей и результатов Программы планируется к 2023 году.

**4. Ресурсное обеспечение Программы**

Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального образования – Павловского сельского поселения Милославского муниципального района Рязанской области и областного бюджета.

Объемы финансирования программы из бюджета муниципального образования и областного бюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению.

Общий объем финансирования программы на 2017 – 2023 годы - 4 148 740,03 руб. том числе:

2017 год – 677 500,00 руб.

2018 год – 1 468 283,00 руб.

2019 год – 330 165,14 руб.

2020 год – 504 791,89 руб.

2021 год – 628 600,00 руб.

2022 год – 258 100,00 руб.

2023 год – 231 300,00 руб.

**5. Система программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач | | Главные распорядители | | Исполнители | Источник финансирования | Объемы финансирования, руб. | | | | | | | | | Ожидаемый результат |
| всего | в том числе по годам | | | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 |
|  | | Задача 1. Развитие коммунального хозяйства | | | | | | | | | | | | |  | |
| 1.1 | Реконструкция и ремонт водопроводных сетей пос.с-за Большевик | | Администрация муниципального образования – Павловское сельское поселение Милославского муниципального района | | Администрация муниципального образования – Павловское сельское поселение Милославского муниципального района |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | Обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды |
| 1.2 | Строительство шахтных колодцев | | Местный бюджет | 32 670,00 | 7 670,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 000 | Повышение и улучшение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг |
| Областной бюджет | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Отдельные мероприятия в области коммунального хозяйства | | Местный бюджет | 225 500,00 | 225 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Газификация | | Местный бюджет | 3 457,20 | 0,00 | 3 457,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 342 262,57 | 0,00 | 342 262,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 379 863,23 | 0,00 | 379 863,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Прочие расходы | |  | |  | Местный бюджет | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | Повышение эффективности реализации полномочий в решении вопросов местного значения |
| Задача 2. Содержание муниципального жилого фонда | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт муниципального жилого фонда | | Администрация муниципального образования – Павловское сельское поселение Милославского муниципального района | Администрация муниципального образования – Павловское сельское поселение Милославского муниципального района | | Местный бюджет | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10000,00 | 10000,00 | Создание благоприятных условий для обеспечения жизни населения |
| 2.2 | Взносы в фонд капитального ремонта | | 254 855,75 | 19 300,00 | 27 500,00 | 40 588,99 | 37 466,76 | 50 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Задача 3. Обеспечение благоустройства территории | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 3.1 | Уличное освещение, оплата за эл. энергию | | Администрация муниципального образования – Павловское сельское поселение Милославского муниципального района | Администрация муниципального образования – Павловское сельское поселение Милославского муниципального района | | Местный бюджет | 1 060 653,87 | 118 000,00 | 107 900,00 | 126 832,90 | 155 420,97 | | 223 100,00 | 173 100,00 | 156 300,00 | Повышение уровня благоустройства территории |
| 3.2 | Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения, в том числе направленных на замену светильников уличного освещения на энергоэффективные  Приобретение фонарей | | 162 032,86  9 100,00 | 0,00 | 25 000,00  9 100,00 | 13 632,60 | 47 900,26 | | 75 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Приобретение контейнеров для сбора ТБО | |  |  | |  | 370 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | Снижение отрицательного воздействия на окружающую среду |
| 3.4 | Строительство контейнерных площадок | | 17 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 855,00 | | 0,00 | 0,000 | 0,00 | Повышение уровня благоустройства территории |
| 3.5 | Содержание и ремонт памятников | | 50 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | Содержание мест захоронения | | 97 418,00 | 0,00 | 0,00 | 47 812,40 | 24 605,60 | | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 | Проведение комплекса мер по прочему благоустройству территории | | 763 071,55 | 207 030,00 | 173 200,00 | 101 298,25 | 111 534,30 | | 110 000,00 | 35 000,00 | 25 000,00 |
| 3.8 | Ликвидация несанкционированных свалок | |  |  | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9 | Оборудование детской и спортивной площадок | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10 | Приобретение и монтаж детских игровых площадок | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| ВСЕГО: | | | | | | | 4 148 740,03 | 677 500,00 | 1 468 283,00 | 330 165,14 | 504 791,89 | | 678 600,00 | 258 100,00 | 231 300,00 |  |

**6. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы и их значения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы 2016 г. | Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации | | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Коммунальное хозяйство | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Ремонт водонапорных башен | шт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Количество реконструируемых и отремонтированных водопроводных сетей | п.м. |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Количество построенных шахтных колодцев  Проект | шт. |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Количество отремонтированных колодцев | шт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Установка коллективного (общедомового) прибора учёта холодной воды | шт. |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Газификация с.Боршевое | км |  | 0 | 1,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Газификация здания администрации п. с-за «Большевик» | шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Содержание муниципального жилого фонда | | | | | | | | | |  |
| 2.1 | Ремонт муниципального жилого фонда | кв.м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Обеспечение благоустройства территории | | | | | | | | | |  |
| 3.1 | Уличное освещение (монтаж светильников) | ед. |  | 20 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 3.2 | Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения, в том числе направленных на замену светильников уличного освещения на энергоэффективные. | ед. |  | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Количество приобретенных контейнеров | шт. |  | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 3.4 | Строительство контейнерных площадок | шт. |  | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | Содержание и ремонт памятников | ед. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3.6 | Содержание мест захоронения | ед. |  | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 3.7 | Оборудование детской и спортивной площадок | ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8 | Приобретение,  монтаж детских игровых площадок | ед. |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**7. Механизм** **реализации Программы**

Программа будет реализовываться через систему мероприятий, которые должны обеспечивать выполнение поставленных задач и достижение запланированных показателей.

**8. Состав и сроки предоставления отчетности об исполнении Программы**

Администрация муниципального образования – Павловское сельское поселение Милославского муниципального района Рязанской области несет ответственность за реализацию Программы, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы.

Главный бухгалтер готовит информацию об исполнении муниципальной программы за отчетный период.

Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляет в администрацию отчет об итогах реализации Программы, который должен содержать:

- общий объем полученных средств и фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования и программным мероприятиям;

- соответствие лимитов финансирования, указанных в паспорте Программы, фактическому финансированию в отчетном году;

- степень охвата программными мероприятиями проблемного направления;

- соблюдение плановых сроков ввода в действие объектов капитального строительства;

- результаты выполнения мероприятий Программы в целом и в текущем году в свете достижения поставленных задач;

- при наличии несвоевременного выполнения мероприятий, предусмотренных Программой, анализ причин невыполнения;

- соответствие целевых показателей (индикаторов), достигнутых в отчетном году, целевым показателям (индикаторам), утвержденным в Программе;

- меры по повышению эффективности реализации Программы, предложения иных способов достижения программных целей.

Главный бухгалтер ежегодно проводит оценку эффективности реализации Программы в соответствии с Положением о порядке проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ.

**9. Оценка социально-экономической эффективности Программы**

В результате реализации программы на территории Павловского сельского поселения Милославского муниципального района будут созданы условия для безопасного и комфортного проживания населения, повысится качество коммунального обслуживания, снизится уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, повысится качество энергетических ресурсов, в том числе за счет внедрения энергосберегающих технологий.